## 运维人员名单及电话
运维保障人员联系方式
职责 | 人员姓名 | 联系电话
运维工程师 | 卢日辉 | 020-32620615
运维工程师 | 朱锐亮 | 020-32620619
运维工程师 | 张伟坚 | 020-32620619

## 问题台账
序号 | 平台试运行期间的问题 | 问题类型 | 提出法院 | 提出时间 | 是否已解决 | 解决措施 | 备注
1 | 社区矫正和监外执行案件的功能未开放 | 需平台进一步完善的问题 | 广州两级法院 | 2023-06-29 | 否 | 需要平台进一步改造完善应用功能
2 | 电子换押案件陆续进入，目前暴露的主要问题为与看守所之间的换押及提票电子签章在对方接收后出现变形 | 普遍性 | 各试点法院 | 2023-06-29 | 已解决 | 已协调看守所厂商排查解决
3 | 部门内勤在协同平台看不到其他法官办理的协同案件 | 操作应用问题 | 各试点法院 | 2023-06-29 | 已解决 | 增加部门查询、办理协同案件功能
4 | 协同平台的案件需要在审判系统案件列表中增加一个“协”字标识 | 操作应用问题 | 各试点法院 | 2023-06-29 | 已解决 | 在审判系统案件列表中增加一个“协”字标识
5 | 检院移送案件容易出现重复移送 | 普遍性 | 黄埔法院、越秀法院 | 2023-06-29 | 已解决 | 6月30日调度会上已提出，市检院专班加强组织培训，减少操作失误；也可以考虑优化协同设置，对已发送成功的案件重复发送情形增加系统提醒功能
6 | 根据登陆角色显示，如承办人显示为承办人角色的案件，书记员显示为书记员角色 | 操作应用问题 | 黄埔法院 | 2023-06-29 | 已解决 | 按要求优化系统，默认显示角色为当前登陆用户角色
7 | 看守所换押证回执无法成功盖章，看守所试了好几次都没章 | 普遍性 | 黄埔法院 | 2023-06-29 | 已解决 | 已协调看守所厂商排查解决。
8 | 案件在审查立案移交给业务庭法官接收后，要办理电子换押业务时，缺少换押证 | 普遍性 | 黄埔法院 | 2023-06-29 | 已解决 | 是中心平台对检察院发送的包解析的时间差问题，如一审公诉包较大，解析时间较长，换押证解析时间短，会存在后发先至的情况，即一审公诉案件还没到法院，换押证的协同任务已经发送给法院，导致无法关联到相应的案件上，，已优化系统预处理，在立案时同步接收换押证流程
9 | 关于法律援助：办理的一宗通知辩护业务，法援处反馈收到案件数据，但是无法查看附件 | 普遍性 | 黄埔法院 | 2023-06-29 | 已解决 | 与司法局排查为司法局系统问题，已协调司法局厂商解决
10 | 检察院反馈部分裁判文书无印章，看守所反馈部分裁判文书电子印章位置有误 | 普遍性 | 黄埔法院 | 2023-06-29 | 已解决 | 经排查为检察院、看守所系统问题，已协调各自厂商解决。
11 | 平台发送司法局的指定辩护通知书一次只能选择一个被告，导致多人案一个案件要发送多次 | 普遍性 | 黄埔法院 | 2023-06-29 | 否 | 司法局反馈目前只能一个被告对应一个指定辩护通知书
12 | 电子卷宗查看OFD材料打开缓慢 | 操作应用问题 | 黄埔法院 | 2023-06-29 | 已解决 | 已解决，优化系统浏览功能
15 | 电子卷宗应用需进一步加深。目前该办案平台系统电子卷宗文件均为OFD格式，无法抓取关键笔录、供词等，无法实现卷宗深度利用 | 操作应用问题 | 南沙法院 | 2023-06-29 | 已解决 | 系统是支持抓取文书内容、复制、粘贴，操作不熟悉，已加强培训
16 | 增加检察院移送过来协同平台的案件能通知收案立案人员 | 操作应用问题 | 南沙法院 | 2023-06-29 | 已解决 | 已解决，在业务系统增加提示及有协同业务时短信提醒法官
17 | 发送文书后显示“发送成功”但在系统“日志”里却是“校验失败”，实际上并进行成功发送等 | 操作应用问题 | 南沙法院 | 2023-06-29 | 已解决 | 已优化消息提示功能
18 | 我院制作换押证的落款时间是制作当天的日期，但因为立案移送等原因有时候无法在立案当天完成制作换押证，这样导致检察院换押给我院的时间（收案日期）和我院接收换押的时间（制作日期）存在空挡 | 操作应用问题 | 白云法院 | 2023-06-29 | 已解决 | 按实际业务需求优化程序
19 | 需要新增以下功能：（1）向公安机关、检察院发送取保材料。（2）危险驾驶案件中，在交付刑罚执行中，需增加向公安机关发送收监材料栏目。（3）增加“法律帮助”的协同任务 | 需平台进一步完善的问题 | 白云法院 | 2023-06-29 | 否 | 需要平台进一步改造完善应用功能
20 | 电子换押证的落款时间是使用大写数字，可能存在和 “年月日”重叠，导致无法看清楚时间 | 操作应用问题 | 白云法院 | 2023-06-29 | 已解决 | 法院分平台问题，已优化程序
21 | windows的身份证验证在线签名链接有问题 | 操作应用问题 | 海珠法院 | 2023-06-29 | 已解决 | 已解决，协调审签机厂家配合检查处理完成
22 | 智能卷宗系统的OFD文件没有适配大小，需要手动调整大小 | 操作应用问题 | 海珠法院 | 2023-06-29 | 已解决 | 显示适配问题需要优化程序
23 | 文书引入处引入不了PDF格式文件 | 操作应用问题 | 海珠法院 | 2023-06-29 | 已解决 | 在电子卷宗可引入PDF格式文件，制作文书功能因涉及要对引入或生成的文书材料编辑修改，不在制作文书界面中引入PDF
24 | 平台目前的“协同发送”功能仅能显示发送状态而暂不能自动生成回执，能否以发送状态确认文书送达效力暂无明确指示 | 需平台进一步完善的问题 | 各试点法院 | 2023-07-12 | 已解决 | 政法委专班回复不能通过平台自动发送，以提供送达回证（回执）模板的方式给各协同单位集成到本单位系统自动生成，通过各业务送达回证（回执）节点反馈。
25 | 检察院转法院立案材料中有部分是公安卷，但检察院将公安卷放在“检察院材料”子目录“诉讼文书卷”、“诉讼证据卷”下，导致法院端接收后识别为“检察院材料”，建议检察院“公安机关材料”作为单独目录发送，不要放在“检察院材料”子目录中 | 普遍性 | 各试点法院 | 2023-07-19 | 已解决 | 已协调检察院厂商增加文书标识，但检院反馈系统只能区分系统文书及外部材料，法院端根据检院标识为外部材料的归类为公安卷
26 | 国产环境下阅卷只能一页页打开查看，希望增加可以连续阅卷 | 操作应用问题 | 白云法院 | 2023-07-19 | 已解决 | 智能卷宗系统优化，增加连续阅卷功能
27 | 电子卷宗无法显示OFD文件问题 | 操作应用问题 | 越秀法院 | 2023-09-15 | 已解决 | 已排查解决，操作问题，材料未入卷，点击入卷后可以看到OFD文件
28 | 协同平台发来的卷宗材料没有目录或材料名称，浏览卷宗非常不方便 | 普遍性 | 白云法院 | 2023-09-23 | 否 | 建议公安、检察院完善材料的编目，以方便阅卷
29 | 黄埔区检发来的换押证无法盖章发送 | 普遍性 | 黄埔法院 | 2023-09-25 | 已解决 | 经检查为检察院发来的换押证格式不对，通知检察院重新发送问题解决
30 | 缓刑执行还无法发送给司法局，暂无法实现单轨制 | 需平台进一步完善的问题 | 白云法院 | 2023-09-26 | 否 | 需要平台进一步改造完善应用功能
31 | 审理阶段时，缺少交换补充其他材料的功能，例如检察院要求我院将开庭笔录发送给其，建议设置相应功能 | 需平台进一步完善的问题 | 越秀法院 | 2023-09-28 | 否 | 需要平台进一步改造完善应用功能
32 | 卷宗是单页扫描。例如一份讯问笔录10页，卷宗有10个文档；卷宗100页，就有100个文档。建议部分证据种类一致的可以形成一个文档 | 普遍性 | 荔湾法院 | 2023-09-28 | 否 | 建议区公安、区检察院规范制作扫描文件，应能实现一份文件包含多页
33 | 部分文书扫描不清楚，无论放大还是打印都看不清，希望可以提高扫描清晰度。 | 普遍性 | 黄埔法院 | 2023-09-28 | 否
34 | 协同文书中有的文书是倒着的，影响浏览 | 普遍性 | 黄埔法院 | 2023-09-28 | 否 | 建议区公安、区检察院在扫描文书时，应严格按照电子扫描规范
35 | 部分证据并非扫描件，明细是手机照片，因拍摄角度、光线、清晰度等问题，导致证据显示不清晰 | 普遍性 | 黄埔法院 | 2023-09-28 | 否 | 需要提供具体案号
36 | 危险驾驶案件，取保判实刑的，交警那边没有对接交付执行的接口。判处缓刑的，司法局社区矫正方面也没有对接交付执行的接口。这两个情况之前都反映过的，但现在都还没有解决到 | 普遍性 | 南沙法院 | 2023-09-28 | 否
37 | 建议检察院将审结报告像电子换押一样随电子卷宗移送 | 普遍性 | 白云法院 | 2023-09-28 | 否
38 | 看守所回执建议像检察院一样可按模板发回送达回证 | 普遍性 | 白云法院 | 2023-09-28 | 否 | 前期调研时已将送达回证模板提供给看守所厂商，建议能在看守所系统生成并签章发回
39 | 发送给公安的材料反馈显示的章非常大 | 普遍性 | 花都法院 | 2023-10-08 | 已解决 | 与公安厂商沟通为公安端系统问题，已解决
40 | 交付刑罚发送后中心平台校验不通过，提示主刑种类未填写 | 操作应用问题 | 花都法院 | 2023-10-09 | 已解决 | 案件未登记生效，重启后重新发送问题解决
41 | 二审案件不能通过平台换押 | 操作应用问题 | 市中院刑二庭 | 2023.10.25 | 否 | 提交需求优化
42 | 内勤组审判业务系统查询全庭案件不能显示协同平台案件，不便于数据统计 | 操作应用问题 | 市中院刑二庭 | 2023.10.25 | 已解决 | 提交需求优化 ，已升级
43 | 协同平台查询案件时，不具备区分查询审理、办结等案件信息功能 | 操作应用问题 | 市中院刑二庭 | 2023.10.25 | 已解决 | 提交需求优化 ，已升级
44 | 集中换押工作仍未能实现，换押工作需在立案后由刑庭内勤统一完成，刑庭内勤需有权限可以操作所有刑事案件的换押，但该项权限尚未能对内勤开放。 | 操作应用问题 | 越秀法院 | 2023.10.26 | 否 | 提交需求优化
45 | 签名捺印板仍不能实现提交一次完成所有签笔录的需求，庭审笔录需要在每一页签字及在笔录最后一页写明“以上笔录看过没错”。完成以上工作，需在签字版提起两次签字。 | 操作应用问题 | 越秀法院 | 2023.10.26 | 已解决 | 提交需求优化
46 | 因系统问题或操作问题而发送失败的协同业务，再次发送时不能一键重发，需要重新搜索、选择需要发送的文书材料、填写相关信息等，建议平台设置一键重发按钮，在协同业务发送失败后，能自动填充之前填写的相关信息，避免重复填写，提高工作效率。 | 操作应用问题 | 越秀法院 | 2023.10.26 | 已解决 | 提交需求优化 ，已升级
47 | 在协同平台，我的协同界面，平台案件状态有四种，为操作简便，建议设置全选按钮，一键全选，提高工作效率。其他界面类推，有状态选择的建议设置全选按钮。 | 操作应用问题 | 越秀法院 | 2023.10.26 | 已解决 | 增加全选按钮，已升级
48 | 目前的卷宗并没有真正从源头实现电子化，全都只是纸质材料的扫描版，例如： （1）银行流水、支付宝交易记录、微信交易记录等材料，原始文件应当是电子表格或文档，但目前的电子卷宗都是将上述材料的纸质版扫描，从纸面转到屏幕，本质上没有区别，对于数据的筛选和核算极为不便，应当从侦查阶段开始就将原始电子文档入卷移送。 （2）视听资料、电子数据检查材料，此前都是以光盘形式随纸质卷宗一并移送，目前在系统电子卷宗里看不到，应当将电子文件入卷移送。 （3）同理，现场勘验检查笔录、鉴定意见等其他材料，都应当将原始电子文件移送，而非纸质材料的扫描版。 （4）目前电子卷宗的目录编排仍是按照纸质卷宗的装订情况呈现的，这并不完全符合电子卷宗的编排逻辑，应当按照实质的、全面的电子化卷宗的逻辑设定目录编排。 | 普遍性 | 荔湾法院 | 2023.10.26 | 已解决 | （1）、（3）建议协同单位公安、检察院在提供扫描版的同时也提供原始电子化材料 （2）建议协同单位公安、检察院视听资料、电子数据检查材料应随案移送。
49 | 增加向公安机关、检察院发送取保材料节点 | 需平台进一步完善的问题 | 白云法院 | 2023-10-26 | 否 | 需要平台进一步改造完善应用功能，建议增加取保节点
50 | 增加法援通知书、取保候审通知书、执行材料等文书模板 | 操作应用问题 | 白云法院 | 2023-10-26 | 否 | 白云法院提供模板后引入系统
51 | 发送裁判文书是否可以不用登记结案信息 | 操作应用问题 | 白云法院 | 2023-10-26 | 已解决 | 协同单位需要相关的结构化数据，与现场沟通还是要填写相关结案信息
52 | 材料浏览问题，目前只能单页浏览，希望增加可以查看缩略图与连续翻页的功能 | 操作应用问题 | 白云法院 | 2023-10-26 | 已解决 | 提交需求优化
53 | 中院反馈基层法院发送的材料看不到章，例如：2023刑初1636号案件 | 操作应用问题 | 白云法院 | 2023-10-26 | 已解决 | 材料是带章的，中院阅卷电脑缺少字体导致章不显示
54 | 协同任务接收提醒需要优化，退回的协同任务不应再提示待接收 | 操作应用问题 | 白云法院 | 2023-10-26 | 已解决 | 提交需求优化
55 | 一审公诉案件接收期限问题，4点半后发送的应算作第二天，期限从第二天起算 | 普遍性 | 白云法院 | 2023-10-26 | 否 | 建议制定相关规范
56 | 公安或检察院发来的材料目录名称不规范，一份材料拆成多页，材料内容不清晰 | 普遍性 | 白云法院 | 2023-10-26 | 否 | 市专班协同公安解决
57 | 短信通知目前仅提醒，没有相关案件信息，需要优化短信内容 | 操作应用问题 | 白云法院 | 2023-10-26 | 已解决 | 提交需求优化
58 | 材料需要走盖章流程，是否可以像电子换押一样能自动盖章 | 操作应用问题 | 白云法院 | 2023-10-26 | 已解决 | 已申请盖章密匙，发放后可以实现自动盖章
59 | 希望能同时发起协同任务给不同的协同单位，同时需要解决送达回证的问题 | 操作应用问题 | 白云法院 | 2023-10-26 | 已解决 | 提需求优化
60 | 裁判文书确认是否可以打印到A4纸上，以适应看守所的打印 | 普遍性 | 白云法院 | 2023-10-26 | 已解决 | 经检查，可以打印到A4纸
61 | 增加协同任务申请退回的功能，材料接收后需要退回的可以申请退回，经发送方同意后可退回 | 需平台进一步完善的问题 | 白云法院 | 2023-10-26 | 否 | 建议完善协同流程，增加退回功能
62 | 材料打印不了 | 操作应用问题 | 白云法院 | 2023-10-26 | 否 | 控件问题，需要检查处理
63 | 音视频是否可以直接入卷，方便长期保存 | 操作应用问题 | 白云法院 | 2023-10-26 | 是 | 现阶段由于存储设备空间不足，暂先下载保存到电脑本地
64 | 电子换押是否可以自动回填选择的协同单位，取消看守所电话必填项 | 需平台进一步完善的问题 | 白云法院 | 2023-10-26 | 否 | 需要平台修改标准，取消看守所电话必填项
65 | 被告身份不详的， 发送是否不校验证件类型与身份证 | 需平台进一步完善的问题 | 白云法院 | 2023-10-26 | 否 | 建议取消必填
66 | 司法局发来的材料打开内容是横向展示的（案号2023刑初2064） | 普遍性 | 白云法院 | 2023-10-26 | 否 | 建议专班协调司法局规范发送材料
67 | 在广州综合业务系统里能否给协同案件加个特征标识，方便法官区分 | 操作应用问题 | 花都法院 | 2023-10-27 | 已解决 | 提需求优化
68 | 还是会遇到检察院发起的换押证，这边收不到，10月19日，2023年粤0114刑初1323，需要通达海重新解析才能看到，有没什么可以降低这个情况出现的方案 | 操作应用问题 | 花都法院 | 2023-10-27 | 已解决 | 提需求优化
69 | 系统有时会重复发送立案申请，2023粤0114刑初1352号从协同平台立案后，第二天又收到同样的申请，联系检察院回复并无重复发送过，只能让通达海把重复的申请删除，能不能定位到出现这个情况的原因，从而降低此故障的概率 | 操作应用问题 | 花都法院 | 2023-10-27 | 已解决 | 已与检察院沟通加强培训，同一个案件不重复推送
70 | 协同案件不能浏览卷宗材料 | 操作应用问题 | 白云法院 | 2023-11-01 | 已解决 | 法官电脑浏览器兼容性问题，设置后问题解决。
71 | 电子换押发送失败 | 操作应用问题 | 从化法院 | 2023-11-01 | 已解决 | 操作问题，应选择发送看守所，选择错流程节点：发起换押，已指引处理
72 | 发送裁判文书失败 | 操作应用问题 | 各试点法院 | 2023-11-02 | 已解决 | 案件未登记生效，登记后重新发送问题解决
73 | 发了3份指定辩护的给法援，反馈只收到了2份 | 普遍性 | 南沙法院 | 2023-11-03 | 已解决 | 已联调司法局 技术人员核查解决。
74 | 检察院发过来的电子换押，在发送给看守所换押的时候，不能自动签章 | 普遍性 | 越秀法院 | 2023-11-07 | 已解决 | 检院发来换押证 年月日下方没有“接收单位印”字样，联系检院重新发送
75 | 刑事医疗案件无法指派法援 | 需平台进一步完善的问题 | 越秀法院 | 2023-11-07 | 已解决 | 目前仅支持对刑事一审被告发起法律援助，刑事医疗案件暂未支持
76 | 法援发来的回函显示乱码 | 普遍性 | 黄埔法院 | 2023-11-08 | 已解决 | 已协调司法局厂商排查解决，转换格式问题
77 | 通知法律援助，系统显示是司法局那边已经接受成功了，但是司法局反馈没有收到通知 | 普遍性 | 增城法院 | 2023-11-09 | 已解决 | 已协调司法局厂商排查解决，司法局系统问题
78 | 法援发来的回函显示乱码 | 普遍性 | 黄埔法院 | 2023-11-10 | 已解决 | 与司法局排查为司法局系统问题，已协调司法局厂商解决
79 | 一个案是一案四人，检察院拆案后，部门收案号相同，导致缺少了一个案件 | 普遍性 | 越秀法院 | 2023-11-13 | 已解决 | 检察院拆案分开移送的话，需要有不同收案号才可以
80 | 检院移送过来的双轨案，协同平台公安少扫描了几册，是否还能补扫 | 普遍性 | 黄埔法院 | 2023-11-14 | 已解决 | 没立案的话需要由检察院补充材料后重发，已经立案可以直接向检察院发补充材料通知
81 | 案件已经立案了，仍出现在协同平台待立案 | 普遍性 | 黄埔法院 | 2023-11-15 | 已解决 | 待立案的案件为检察院重复发送的数据，跟检察官沟通退回
82 | 电子换押看守所盖章回来换押证全没了日期 | 普遍性 | 黄埔法院 | 2023-11-20 | 已解决 | 看守所回来日期全无是看守所文字字体问题，已协调看守所厂商解决
83 | 法院发送看守所的是有日期的，看守所回执回来看到的是空白的 | 普遍性 | 天河法院 | 2023-11-22 | 已解决 | 看守所回执字体问题，已经联系看守所厂商并提供案件（罗某林放火罪）排查解决，暂时让看守所重新发一份回执。
84 | 公安局反馈发送的裁判文书显示日期不完整或章特别大的情况 | 普遍性 | 增城法院 | 2023-11-23 | 已解决 | 经检查发送端是正常的，可能是接收端解析问题，已联系公安端厂商解决，公安反馈原因是系统预览问题
85 | 司法局发过来的文件，显示的发送人有误，打开有乱码 | 普遍性 | 黄埔法院 | 2023-11-27 | 未解决 | 联系司法局厂商排查解决
86 | 危险驾驶案立案后才发现是协同案，需要从新关联 | 操作应用问题 | 越秀法院 | 2023-11-29 | 已解决 | 重新关联案件